## Hoja1
| Proyecto: | Sistema de control de proyectos
| Lenguaje | JavaScript
| Modelo |  | TIEMPO
1 | Usuario |  | 1 DIA
2 | Proyecto |  | 2 DIAS | (CONFIRMAR CON CHRISTIAN)
2 | Odenes |  | 2 DIAS | (CONFIRMAR CON VERO Y CHRISTIAN)
3 | Calendario |  | 3 DIAS
3 | Mensajes |  | 3 DIAS
0 | Modulo
0 | Login
1 | Creacion de usuario |  | 1 DIA
2 | Inicio de sesion |  | 2 DIAS
1 | Cierre de sesion |  | 1 DIA
0 | Dashboard
0
0 | Proyectos
2 | Listar proyectos |  | 2 DIAS
2 | Crear proyecto |  | 2DIAS
3 | Establecer personal |  | 3 DIAS
2 | Crear insumos |  | 2 DIAS
1 | Crear repuestos |  | 1 DIA
0 | Inventario |  | CANCELADO
0 | Inventario de insumos
0 | Inventario de repuestos
0 | Inventario de EPP's
0 | Creacion de ordenes
0 | Creacion Correctivos
4 | Correctivo puntual |  | 4 DIAS
4 | Correctivo x Garantia |  | 4 DIAS
3 | Creacion Preventivo |  | 3 DIAS
0 | Creacion de calendarios
4 | Creacion de preventivos (CRUD) |  | 4 DIAS
0 | Lista de mensajes
5 | Crear+enviar mensaje |  | 5 DIAS
2 | Obtener mensajes |  | 2 DIAS
3 | Responder mensajes |  | 3 DIAS
0 | Notificaciones instantaneas
3 | Creacion de orden |  | 3 DIAS
3 | Mensaje recibido |  | 3 DIAS
2 | Evento del calendario |  | 2 DIAS
| TOTAL |  | 58 DIAS